## Sheet1
Objeto | Texto Extendido | Operación
000011075398 | * 07.04.2026 13:25:53 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011075398 | * Inf x insp de obra.
000011076378
000011077238 | * 14.04.2026 15:02:52 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011077238 | * Inf x insp de obra.
000011080857 | * 28.04.2026 13:30:44 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011080857 | * Inf x insp de obra.
000011082376 | * 05.05.2026 13:22:57 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011082376 | * Inf x insp de obra.
000011082454 | * 05.05.2026 14:39:16 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011082454 | * Inf x insp de obra.
000011082455 | * 05.05.2026 14:43:20 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011082455 | * Inf x insp de obra.
000011082457 | * 05.05.2026 14:55:46 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011082457 | * Inf x insp de obra.
000011082483 | * 05.05.2026 15:02:49 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011082483 | * Inf x insp de obra.
000011084463 | * 12.05.2026 13:35:27 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084463 | * Informado por inspeccion de obra
000011084463 | * 12.05.2026 15:11:15 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084463 | * Imagen adjunta como PDF.
000011084466 | * 12.05.2026 13:43:53 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084466 | * Informado por inspeccion de obra
000011084468 | * 12.05.2026 13:51:43 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084468 | * Informado por inspeccion de obra
000011084472 | * 12.05.2026 13:54:04 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084472 | * Informado por inspeccion de obra
000011084484 | * 12.05.2026 14:00:20 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084484 | * Informado por inspeccion de obra
000011084524 | * 12.05.2026 14:58:40 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011084524 | * Inf x insp de obra.
000011084526 | * 12.05.2026 15:05:25 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011084526 | * Inf x insp de obra.
000011084529 | * 12.05.2026 15:14:51 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011084529 | * Inf x insp de obra.
000011084547 | * 12.05.2026 15:32:37 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011084547 | * Inf x insp de obra.
000011084569 | * 12.05.2026 16:02:40 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011084569 | * Inf x insp de obra.
000011084898 | * 13.05.2026 23:48:55 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011084898 | * Informado por inspeccion de obra
000011085107 | ARMENIA 2000
000011086374 | * 19.05.2026 12:52:20 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011086374 | * Inf x insp de obra.
000011086378 | * 19.05.2026 13:04:15 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011086378 | * Inf x insp de obra.
000011086449 | * 19.05.2026 15:08:20 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011086449 | * Inf x insp de obra.
000011089112
000011091563 | * 01.07.2026 10:52:53 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)
000011091563 | * Leisander Revilla-Brocal de TS roto
000011091563 | * ----------
000011093674 | * 17.06.2026 12:40:31 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011093674 | * Hundimiento en asfalto, antes de senda peatonal.
000011095478 | * 24.06.2026 12:56:14 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011095478 | * Bache en senda peatonal de H°.
000011097071 | * 30.06.2026 13:12:16 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011097071 | * Bache en bocacalle de H°.
000011098463 | * 11.08.2026 00:48:18 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)
000011098463 | * Alejandro Schwartz - Bache sobre calzada con hundimiento y
000011098463 | desprendimientos. reparar!
000011098463 | * ----------
000011099926 | * 14.07.2026 12:39:15 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011099926 | * Inf x insp de obra.
000011099928 | * 14.07.2026 12:44:40 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011099928 | * Inf x insp de obra.
000011100218 | * 15.07.2026 11:43:41 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011100218 | * Inf x insp de obra.
000011101034 | * 17.07.2026 12:51:22 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011101034 | * Bache en calzada de asfalto.
000011101786 | * 21.07.2026 12:53:58 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011101786 | * Inf x insp de obra.
000011101954 | * 21.07.2026 15:51:56 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011101954 | * Inf x insp de obra.
000011101963 | * 21.07.2026 15:57:44 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011101963 | * Inf x insp de obra.
000011102078
000011102602 | * 23.07.2026 15:11:49 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011102602 | * Inf x insp de obra.
000011102628 | * 23.07.2026 15:24:50 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011102628 | * Inf x insp de obra.
000011103398 | * 28.07.2026 13:43:17 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011103398 | * Inf x insp de obra.
000011103400 | * 28.07.2026 13:47:16 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011103400 | * Inf x insp de obra.
000011103408 | * 28.07.2026 13:49:35 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011103408 | * Tapa a reparar.
000011103410 | * 28.07.2026 13:53:46 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011103410 | * Baches en calzada de asfalto.
000011103423 | * 28.07.2026 13:58:31 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011103423 | * Baches en calzada de asfalto.
000011103425 | * 28.07.2026 14:01:44 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011103425 | * Bache en calzada de asfalto (reductor de vel.)
000011103441 | * 28.07.2026 14:29:18 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011103441 | * Inf x insp de obra.
000011103483 | * 28.07.2026 14:37:21 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011103483 | * Inf x insp de obra.
000011103485 | * 28.07.2026 14:49:19 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011103485 | * Inf x insp de obra.
000011105183 | * 04.08.2026 12:49:17 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011105183 | * Inf x insp de obra.
000011105977 | * 06.08.2026 14:38:20 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011105977 | * Inf x insp de obra.
000011105980 | * 06.08.2026 14:48:22 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011105980 | * Inf x insp de obra.
000011106033 | * 06.08.2026 14:58:11 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011106033 | * Inf x insp de obra.
000011106159 | * 07.08.2026 12:36:58 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011106159 | * Bache en calzada.
000011106805 | * 11.08.2026 12:58:19 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011106805 | * Bache en calzada de asfalto.
000011106805 | * 11.08.2026 13:18:16 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011106805 | * Imagen adjunta como PDF.
000011106806 | * 11.08.2026 13:00:58 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011106806 | * Baches en calzada de asfalto.
000011107578 | * 13.08.2026 15:00:09 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107578 | * Inf x insp de obra.
000011107593 | * 13.08.2026 15:13:34 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107593 | * Inf x insp de obra.
000011107613 | * 13.08.2026 15:52:50 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107613 | * Inf x insp de obra.
000011107614 | * 13.08.2026 15:56:44 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107614 | * Inf x insp de obra.
000011107617 | * 13.08.2026 16:05:56 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107617 | * Inf x insp de obra.
000011107618 | * 13.08.2026 16:14:47 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107618 | * Inf x insp de obra.
000011107619 | * 13.08.2026 16:18:04 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107619 | * Inf x insp de obra.
000011107620 | * 13.08.2026 16:20:53 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107620 | * Inf x insp de obra.
000011107621 | * 13.08.2026 16:23:52 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011107621 | * Inf x insp de obra.
000011108012 | * 14.08.2026 15:45:24 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011108012 | * Inf x insp de obra.
000011108035 | * 14.08.2026 15:47:46 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011108035 | * Inf x insp de obra.
000011108037 | * 14.08.2026 15:55:11 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011108037 | * Inf x insp de obra.
000011108038 | * 14.08.2026 15:57:21 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011108038 | * Inf x insp de obra.
000011108508 | * 18.08.2026 14:40:16 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011108508 | * Inf x insp de obra.
000011109135 | * 20.08.2026 12:51:55 UTC-3 Juan Carlos Perrone (JPERRONE)
000011109135 | * Bache en calzada de asfalto.
000011109192 | * 20.08.2026 15:33:42 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011109192 | * Inf x insp de obra.
000011109214 | * 20.08.2026 15:42:33 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011109214 | * Inf x insp de obra.
000011111159 | * 28.08.2026 10:49:37 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011111159 | * Inf x insp de obra.
000011111160 | * 28.08.2026 10:52:09 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011111160 | * Inf x insp de obra.
000011111196 | * 28.08.2026 11:02:57 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011111196 | * Inf x insp de obra.
000011111945 | * 01.09.2026 11:00:09 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011111945 | * Inf x insp de obra.
000011112078 | * 01.09.2026 12:36:58 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011112078 | * Inf x insp de obra.
000011112349 | * 01.09.2026 14:58:14 UTC-3 Marcos Valle (MVALLE)
000011112349 | * Inf x insp de obra.
140018271330 | BAEZ 99
140018271430 | / 05.05.2026 09:10:06 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)EDENOR - CRUCE - CLAY ALT BAEZPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO EN TODO MO
140018271430 | * MENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018271430 | * ----------
140018271430 | * 05.05.2026 09:10:07 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)EDENOR - CRUCE - CLAY ALT BAEZPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO EN TODO MO
140018271430 | * MENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018271430 | * ----------
140018271430 | * 07.05.2026 22:45:31 USRSMP (USRSMP) Se observan dos obras a cada lado de la calzada sin guarda plástica
140018271430 | * ----------
140018271430 | * 13.05.2026 00:31:49 USRSMP (USRSMP) Se siguen observando obras en ejecución sin guarda plástica a cada lado de calzada
140018271430 | * ----------
140018271430 | * 21.05.2026 14:58:37 USRSMP (USRSMP) Se observan dos cierres provisorios sin sus debidas marcaciones a cada lado de calzada
140018271430 | * ----------
140018304650 | / 18.05.2026 10:26:39 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - CHARCAS ALT FITZ ROYPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO EN
140018304650 | * TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018304650 | * ----------
140018304650 | * 18.05.2026 10:26:40 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - CHARCAS ALT FITZ ROYPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO EN
140018304650 | * TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018304650 | * ----------
140018304650 | * 27.05.2026 00:55:32 USRSMP (USRSMP) Se observa obra en ejecución
140018304650 | * ----------
140018304650 | * 29.05.2026 09:31:37 USRSMP (USRSMP) Ya se observan dos cierres provisorios sin sus debidas marcaciones y vallado aún en calzada
140018304650 | * ----------
140018304650 | * 05.06.2026 09:43:58 USRSMP (USRSMP) Se observa apertura tapada con cemento y vallada sin guarda plástica
140018304650 | * ----------
140018348610 | / 03.06.2026 14:40:43 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - AV SANTA FE ALT ARAOZPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO E
140018348610 | * N TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018348610 | * ----------
140018348610 | * 03.06.2026 14:40:45 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - AV SANTA FE ALT ARAOZPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO E
140018348610 | * N TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018348610 | * ----------
140018348610 | * 12.06.2026 13:20:51 USRSMP (USRSMP) se observa obra
140018348610 | * ----------
140018348610 | * 23.06.2026 14:20:57 USRSMP (USRSMP) se observa cierre provisorio hundido
140018348610 | * ----------
140018379210 | / 02.07.2026 10:48:50 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - EL SALVADOR ALT BONPLANDPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIEND
140018379210 | * O EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018379210 | * ----------
140018379210 | * 02.07.2026 10:48:52 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - EL SALVADOR ALT BONPLANDPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIEND
140018379210 | * O EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018379210 | * ----------
140018379210 | * 06.07.2026 20:53:03 USRSMP (USRSMP) se observa apertura con tierra sin vallado
140018379210 | * ----------
140018379210 | * 17.07.2026 13:54:48 USRSMP (USRSMP) Se observa cierre provisorio con sus debidas marcaciones
140018379210 | * ----------
140018480210 | * 31.07.2026 16:56:41 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
140018480210 | * EDENOR - CRUCE - AV L.M.CAMPOS ALT CHENAULT
140018480210 | * PERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGURO
140018480210 | * PERMITIENDO EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 31.07.2026 16:56:42 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
140018480210 | * EDENOR - CRUCE - AV L.M.CAMPOS ALT CHENAULT
140018480210 | * PERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGURO
140018480210 | * PERMITIENDO EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR EN AMBOS SENTIDOS
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 31.07.2026 19:04:07 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
140018480210 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-08, Fecha
140018480210 | X fin:2026-08-10, Largo:1.50, Ancho:1.00, Profundidad:1.30. Activity ID:
140018480210 | X 8530346
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 03.08.2026 12:45:17 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
140018480210 | X Observaciones: No existe obra/intervención en calzada.
140018480210 | X [27449405728]: CALZADA; Observaciones: No existe obra/inte
140018480210 | X rvención en calzada.
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 03.08.2026 13:05:48 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
140018480210 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-08, Fecha
140018480210 | X fin:2026-08-10, Largo:1.50, Ancho:1.00, Profundidad:1.30. Activity ID:
140018480210 | X 8535527
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 10.08.2026 01:06:37 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
140018480210 | X Enviado a Planificar en Control de Cierre. Fecha inicio:2026-08-08, Fech
140018480210 | X a fin:2026-08-10, Largo:1.50, Ancho:1.00, Profundidad:1.30. Activity ID:
140018480210 | X 8548545
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 10.08.2026 21:40:16 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
140018480210 | X Observaciones: Se observan dos cierres provisorios sin marcaciones y ta
140018480210 | X pados con cemento y tierra. [27449405728]:
140018480210 | X CALZADA; Observaciones: Se observan dos cierres provisorios sin marcaci
140018480210 | X ones y tapados con cemento y tierra.; Cierre con tierra/cascote; Acta de
140018480210 | X Comprobación Nº: 601300246
140018480210 | * ----------------------------------------
140018480210 | * 11.08.2026 13:55:23 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
140018480210 | X Observaciones: Se encuentran dos cierres con cemento/tierra sin marcaci
140018480210 | X ones, uno de ellos con leve hundimiento y otro con desnivel.
140018480210 | X [27449405728]: CALZADA; Observaciones: Se encuentran
140018480210 | X dos cierres con cemento/tierra sin marcaciones, uno de ellos con leve hu
140018480210 | X ndimiento y otro con desnivel.; Hundimiento/socavamiento; Cierre con tie
140018480210 | X rra/cascote; Acta de Comprobación Nº: 601300192
140018529830 | * 19.08.2026 16:48:34 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
140018529830 | * EDENOR - CRUCE - HONDURAS ALT HUMBOLDT
140018529830 | * PERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGURO
140018529830 | * PERMITIENDO EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018529830 | * ----------------------------------------
140018529830 | * 19.08.2026 16:48:35 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
140018529830 | * EDENOR - CRUCE - HONDURAS ALT HUMBOLDT
140018529830 | * PERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGURO
140018529830 | * PERMITIENDO EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
140018529830 | * ----------------------------------------
140018529830 | * 19.08.2026 19:03:35 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
140018529830 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-21, Fecha
140018529830 | X fin:2026-08-23, Largo:1.50, Ancho:1.00, Profundidad:1.30. Activity ID:
140018529830 | X 8569278
140018529830 | * ----------------------------------------
140018529830 | * 25.08.2026 13:08:53 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
140018529830 | X Enviado a Planificar en Control de Cierre. Fecha inicio:2026-08-21, Fech
140018529830 | X a fin:2026-08-25, Largo:1.50, Ancho:1.00, Profundidad:1.30. Activity ID:
140018529830 | X 8578113
140018529830 | * ----------------------------------------
140018529830 | * 26.08.2026 22:35:15 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
140018529830 | X Observaciones: Cierre provisorio mal ejecutado. Hundimiento.
140018529830 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cierre provis
140018529830 | X orio mal ejecutado. Hundimiento.; Hundimiento/socavamiento; Acta de Comp
140018529830 | X robación Nº: 601300462
150055762180 | * 07.05.2026 22:14:48 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)Obra en ejecución sin guarda plástica
150055762180 | * ----------
150055762180 | * 12.05.2026 11:27:15 USRSMP (USRSMP) Se observa vallado al lado de cierre provisorio con sus debidas marcaciones
150055762180 | * ----------
150055762180 | * 14.05.2026 15:27:56 USRSMP (USRSMP) Se observa vallado en vereda y cierre provisiorio con sus debidas marcaciones debajo de vehícu
150055762180 | * lo
150055762180 | * ----------
150055762180 | * 21.05.2026 13:42:47 USRSMP (USRSMP) Debajo de vehículo se observa cierre provisorio con leve hundimiento
150055762180 | * ----------
150055762180 | * 02.06.2026 11:47:58 USRSMP (USRSMP) Se observa calzada en condiciones (imposibilidad de mejor foto por vehículos estacionados)
150055762180 | * ----------
150055831570 | * 18.05.2026 10:02:19 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)cierre ejecutado
150055831570 | * ----------
150055831570 | * 19.05.2026 15:30:39 USRSMP (USRSMP) cierre ejecutado
150055831570 | * ----------
150055831570 | * 03.06.2026 02:19:04 USRSMP (USRSMP) obra en ejecución, falta permiso
150055831570 | * ----------
150056330525 | * 23.06.2026 12:10:41 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)se observa obra apertura con tierra vallado
150056330525 | * ----------
150056330525 | * 28.06.2026 18:54:47 USRSMP (USRSMP) cierre ejecutado
150056330525 | * ----------
150056330525 | * 07.07.2026 19:30:06 USRSMP (USRSMP) se observa cierre con marcaciones
150056330525 | * ----------
150056467913 | CHARCAS 4181 POLIGONO
150056675950 | * 17.07.2026 12:45:55 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)
150056675950 | * se observa dos cierres mecánicos
150056675950 | * ----------
150056675950 | * ----------------------------------------
150056675950 | * 27.07.2026 01:05:04 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056675950 | X Enviado a Planificar en Control de Cierre. Fecha inicio:2026-07-13, Fech
150056675950 | X a fin:2026-07-27, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056675950 | X 8519600
150056675950 | * ----------------------------------------
150056675950 | * 29.07.2026 20:30:16 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056675950 | X Observaciones: Cierre provisorio bien ejecutado
150056675950 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cierre provisorio bien ej
150056675950 | X ecutado
150056686511 | * 20.07.2026 18:08:09 UTC-3 Usuario Conexion SMP (USRSMP)
150056686511 | * cierre provisorio bien ejecutado
150056686511 | * ----------
150056726230 | * 22.07.2026 17:39:41 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056726230 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-07-17, Fecha
150056726230 | X fin:2026-07-31, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056726230 | X 8514650
150056726230 | * ----------------------------------------
150056726230 | * 23.07.2026 20:15:15 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056726230 | X Observaciones: Cierre provisorio bien ejecutado
150056726230 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cierre provisorio bien ej
150056726230 | X ecutado
150056792380 | * 24.07.2026 16:15:28 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056792380 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-07-22, Fecha
150056792380 | X fin:2026-08-05, Largo:3.50, Ancho:0.80, Profundidad:1.20. Activity ID:
150056792380 | X 8517648
150056792380 | * ----------------------------------------
150056792380 | * 05.08.2026 01:06:29 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056792380 | X Enviado a Planificar en Control de Cierre. Fecha inicio:2026-07-22, Fech
150056792380 | X a fin:2026-08-05, Largo:3.50, Ancho:0.80, Profundidad:1.20. Activity ID:
150056792380 | X 8538624
150056792380 | * ----------------------------------------
150056792380 | * 07.08.2026 21:55:14 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056792380 | X Observaciones: Cierre provisorio mal ejecutado. Tierra y cascotes
150056792380 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cierre
150056792380 | X provisorio mal ejecutado. Tierra y cascotes ; Cierre con tierra/cascote
150056801410 | * 25.07.2026 13:18:32 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056801410 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-07-23, Fecha
150056801410 | X fin:2026-08-06, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056801410 | X 8518128
150056801410 | * ----------------------------------------
150056801410 | * 27.07.2026 21:40:14 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056801410 | X Observaciones: Cierre provisorio bien ejecutado
150056801410 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cierre provisorio bien ej
150056801410 | X ecutado
150056824960 | * 28.07.2026 13:02:50 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056824960 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-07-25, Fecha
150056824960 | X fin:2026-08-08, Largo:1.70, Ancho:2.00, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056824960 | X 8524795
150056824960 | * ----------------------------------------
150056824960 | * 29.07.2026 18:10:19 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056824960 | X Observaciones: Ya se encuentra cierre provisiorio con sus debidas marca
150056824960 | X ciones en condiciones, restos de obra semi vallado.
150056824960 | X [27449405728]: CALZADA; Observaciones: Ya se encuentra cierre
150056824960 | X provisiorio con sus debidas marcaciones en condiciones, restos de obra s
150056824960 | X emi vallado.
150056824960 | * ----------------------------------------
150056824960 | * 30.07.2026 13:03:53 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056824960 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-07-25, Fecha
150056824960 | X fin:2026-08-08, Largo:1.70, Ancho:2.00, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056824960 | X 8528226
150056824960 | * ----------------------------------------
150056824960 | * 03.08.2026 12:10:19 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056824960 | X Observaciones: Se encuentra el cierre provisorio totalmente hundido, re
150056824960 | X stos de obra a un lado vallado. [274494057
150056824960 | X 28]: CALZADA; Observaciones: Se encuentra el cierre provisorio totalment
150056824960 | X e hundido, restos de obra a un lado vallado.; Hundimiento/socavamiento;
150056824960 | X Acta de Comprobación Nº: 601300064
150056869815 | * 31.07.2026 13:03:46 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056869815 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-07-29, Fecha
150056869815 | X fin:2026-08-12, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056869815 | X 8529601
150056869815 | * ----------------------------------------
150056869815 | * 03.08.2026 19:20:15 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056869815 | X Observaciones: Cierre provisorio bien ejecutado
150056869815 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cierre provisorio bien ej
150056869815 | X ecutado
150056987140 | * 10.08.2026 13:03:46 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056987140 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-07, Fecha
150056987140 | X fin:2026-08-21, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056987140 | X 8549000
150056987140 | * ----------------------------------------
150056987140 | * 11.08.2026 18:20:17 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056987140 | X Observaciones: Se observa obra [27929648
150056987140 | X 663]: CALZADA; Observaciones: Se observa obra
150056987140 | * ----------------------------------------
150056987140 | * 11.08.2026 19:03:36 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150056987140 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-07, Fecha
150056987140 | X fin:2026-08-21, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150056987140 | X 8551152
150056987140 | * ----------------------------------------
150056987140 | * 13.08.2026 16:24:16 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150056987140 | X Observaciones: Cierre bien ejecutado [27
150056987140 | X 929648663]: CALZADA; Observaciones: Cierre bien ejecutado
150057031410 | * 13.08.2026 13:03:51 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150057031410 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-11, Fecha
150057031410 | X fin:2026-08-25, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150057031410 | X 8554224
150057031410 | * ----------------------------------------
150057031410 | * 14.08.2026 12:05:20 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150057031410 | X Observaciones: Se observan 4 obras a lo largo de calzada respetando tod
150057031410 | X as las medidas de seguridad (sin incidencias).
150057031410 | X [27449405728]: CALZADA; Observaciones: Se observan 4 obras a lo lar
150057031410 | X go de calzada respetando todas las medidas de seguridad (sin incidencias
150057031410 | X ).
150057031410 | * ----------------------------------------
150057031410 | * 14.08.2026 13:03:43 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
150057031410 | X Enviado a Planificar en Control de Obras. Fecha inicio:2026-08-11, Fecha
150057031410 | X fin:2026-08-25, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:1.00. Activity ID:
150057031410 | X 8556468
150057031410 | * ----------------------------------------
150057031410 | * 18.08.2026 11:00:15 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
150057031410 | X Observaciones: Se realizaron cuatro cierres provisorios con sus debidas
150057031410 | X marcaciones y vallado a un lado en vereda.
150057031410 | X [27449405728]: CALZADA; Observaciones: Se realizaron cuatro cierres pr
150057031410 | X ovisorios con sus debidas marcaciones y vallado a un lado en vereda.
190013549410 | / 30.04.2026 11:10:26 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - L.N.MANSILLA ALT QUIRNO COSTAPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMI
190013549410 | * TIENDO EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190013549410 | * ----------
190013549410 | * 30.04.2026 11:10:27 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - L.N.MANSILLA ALT QUIRNO COSTAPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMI
190013549410 | * TIENDO EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190013549410 | * ----------
190013549410 | * 07.05.2026 23:56:44 USRSMP (USRSMP) obra en ejecución sin chapa catastral sobre bicisenda
190013549410 | * ----------
190013549410 | * 12.05.2026 13:05:35 USRSMP (USRSMP) cierre mal ejecucutado con juntas defectuosas
190013549410 | * ----------
190013831710 | / 04.06.2026 12:23:16 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - C.ARENAL ALT ZAPATAPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO ENT
190013831710 | * ODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190013831710 | * ----------
190013831710 | * 04.06.2026 12:23:18 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - C.ARENAL ALT ZAPATAPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO ENT
190013831710 | * ODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190013831710 | * ----------
190013831710 | * 16.06.2026 14:21:53 USRSMP (USRSMP) Se observa obra sin guarda plástica
190013831710 | * ----------
190013831710 | * 19.06.2026 13:41:40 USRSMP (USRSMP) Se observa cierre provisorio con sus debidas marcaciones y vallado
190013831710 | * ----------
190013831710 | * 29.06.2026 17:23:41 USRSMP (USRSMP) Se observa cierre sin marcaciones
190013831710 | * ----------
190013865320 | / 09.06.2026 11:37:43 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - MASON ALT ARAOZPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO EN TODO
190013865320 | * MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190013865320 | * ----------
190013865320 | * 09.06.2026 11:37:44 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - MASON ALT ARAOZPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO EN TODO
190013865320 | * MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190013865320 | * ----------
190013865320 | * 16.06.2026 07:40:39 USRSMP (USRSMP) obra sin ejecutar
190013865320 | * ----------
190013865320 | * 23.06.2026 20:10:57 USRSMP (USRSMP) cierre provisorio mal ejecutado
190013865320 | * ----------
190013865320 | * 07.07.2026 20:08:25 USRSMP (USRSMP) mantenimiento en buen estado
190013865320 | * ----------
190014047910 | / 15.07.2026 12:22:59 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - NICARAGUA
190014047910 | ALT BONPLANDPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO
190014047910 | * EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190014047910 | * ----------
190014047910 | * 15.07.2026 12:23:00 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)METROGAS - POZO - NICARAGUA
190014047910 | ALT BONPLANDPERMITIENDO EL PASO PEATONAL SEGUROPERMITIENDO
190014047910 | * EN TODO MOMENTO LA CONTINUIDAD VEHICULAR
190014047910 | * ----------
190014047910 | * 17.07.2026 02:25:26 USRSMP (USRSMP) No sé observa obra
190014047910 | * ----------
190014047910 | * ----------------------------------------
190014047910 | * 22.07.2026 17:43:07 UTC-3 JOB_USER_SU (JOB_USER_SU)
190014047910 | X Enviado a Planificar en Control de Cierre. Fecha inicio:2026-07-16, Fech
190014047910 | X a fin:2026-07-19, Largo:1.20, Ancho:0.60, Profundidad:0.60. Activity ID:
190014047910 | X 8514532
190014047910 | * ----------------------------------------
190014047910 | * 23.07.2026 19:55:15 UTC-3 Oracle (ORACLEUSR)
190014047910 | X Observaciones: Cierre provisorio bien ejecutado, continua el vallado
190014047910 | X [27236893834]: CALZADA; Observaciones: Cier
190014047910 | X re provisorio bien ejecutado, continua el vallado
900009979110 | * 29.04.2026 15:52:41 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
900009979110 | * Nota de alta de incidente
900009979110 | * 29.04.2026 15:52:41 BMARGULIS
900009979110 | *
900009979110 | * CUNETA: REPARACION Cuneta EMUI ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 4099
900009979110 | @VecinosCon5633 BARRIAL T.M. https://x.com/VecinosCon56
900009979110 | = 33/status/2049557567660064908
900009990510 | SARMIENTO AV. 3101 (AV. COLOMBIA)
900010058310 | * 10.08.2026 12:55:21 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de
900010058310 | * incidente10.08.2026 12:55:21 DDALMAUReparación de bache por empresa de
900010058310 | * servicio
900010058310 | * ----------
900010058310 | * 11.08.2026 15:06:46 USRSMP (USRSMP) Se observa obra en ejecución con
900010058310 | * apertura servicio METROGAS .Vallados y carteles de prevenció
900010058310 | * n correspondientes.Se adjunta RECLAMOSde USUARIOS
900010058310 | * ----------
900010058310 | * 11.08.2026 23:54:10 UTC-3 Federico Carnero (FCARNERO)
900010058310 | * CORRE POR EM 150056933633
S00213689/26 | * 18.02.2026 05:17:02 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00213689/26 | * Nota de alta de incidente
S00213689/26 | * 18.02.2026 05:17:02 SUACI_CRM
S00213689/26 | * Arreglar bache , muchas gracias
S00236021/26 | * 23.02.2026 03:10:32 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00236021/26 | * Nota de alta de incidente
S00236021/26 | * 23.02.2026 03:10:32 SUACI_CRM
S00236021/26 | * Arreglar bache , muchas gracias
S00236060/26 | SANTA FE AV. 980
S00260703/26 | / 27.02.2026 05:31:32 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de incidente27.02.2026 05:31:32 SUACI_CRMArreglar cuneta , muchas gracias/
S00260703/26 | * En dicha dirección se observa cuneta con Hundimiento y bache en el hormigón///
S00260703/26 | * ----------
S00381390/26 | * 24.03.2026 04:21:53 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00381390/26 | * Nota de alta de incidente
S00381390/26 | * 24.03.2026 04:21:53 SUACI_CRM
S00381390/26 | * Arreglar caneta , gracias
S00462629/26 | * 11.04.2026 08:32:16 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00462629/26 | * Nota de alta de incidente
S00462629/26 | * 11.04.2026 08:32:16 SUACI_CRM
S00462629/26 | * Cuneta retiene agua y orina de la gente de la calle , continuos reclamos
S00462629/26 | por olor. ( El agua o orina de estanca por el mal estado de la cuneta)
S00462629/26 | El lado impar de la cuadra fue echo a nuevo. Se solicita cuneta de
S00462629/26 | Talcahuano al 900 reparación completa
S00539701/26 | * 28.04.2026 09:45:10 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00539701/26 | * Cuestionario
S00539701/26 | * 28.04.2026 09:45:10 SUACI_CRM
S00539701/26 | * Indícanos el material del pluvial o sumideroNo se distingue, ¿Dónde se
S00539701/26 | * encuentra?En la calle/vereda,
S00539701/26 | * ____________________
S00539701/26 | * Nota de alta de incidente
S00539701/26 | * 28.04.2026 09:45:10 SUACI_CRM
S00539701/26 | * El problema es que en toda esa zona no hay sumidero, el único está en la
S00539701/26 | * esquina de Jorge Newbery y el declive no va hacia allá.
S00539701/26 | * 29.05.2026 13:21:48 UTC-3 Florencia Saucedo Baldi (FSAUCEDO)
S00539701/26 | * Se realizó una verificación hidráulica en la subcuenca correspondiente
S00539701/26 | al reclamo, arrojando resultados satisfactorios en cuanto a la
S00539701/26 | disposición y operatividad de los elementos pluviales.
S00609240/26 | * 16.05.2026 17:21:53 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00609240/26 | * Nota de alta de incidente
S00609240/26 | * 16.05.2026 17:21:54 SUACI_CRM
S00609240/26 | * En la calle de mi casa hay un bache que no se arregla hace semanas.
S00631973/26 | * 22.05.2026 20:47:19 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00631973/26 | * Nota de alta de incidente
S00631973/26 | * 22.05.2026 20:47:20 SUACI_CRM
S00631973/26 | * Comuna 14 Paraguay 5110 bache junto a cuneta se estanca agua de lluvia
S00681893/26 | * 07.06.2026 23:04:03 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00681893/26 | * Nota de alta de incidente
S00681893/26 | * 07.06.2026 23:04:03 SUACI_CRM
S00681893/26 | * Arreglar cuneta , toda rota , muchas gracias
S00703574/26 | * 14.06.2026 05:06:32 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00703574/26 | * Nota de alta de incidente
S00703574/26 | * 14.06.2026 05:06:32 SUACI_CRM
S00703574/26 | * Arreglar cuneta , queda el agua estancada , gracias
S00706898/26 | * 17.06.2026 00:45:03 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00706898/26 | * Nota de alta de incidente
S00706898/26 | * 17.06.2026 00:45:03 SUACI_CRM
S00706898/26 | * Arreglar bache , muchas gracias
S00818720/26 | * 22.07.2026 00:48:55 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00818720/26 | * Nota de alta de incidente
S00818720/26 | * 22.07.2026 00:48:55 SUACI_CRM
S00818720/26 | * Av Santa Fe 4100 junto a kiosko 365 (Esquina Borges)Bache junto a cuneta
S00822925/26 | / 23.07.2026 23:01:23 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de incidente23.07.2026 23:01:23 SUACI_CRMindica que hay un hundimiento en
S00822925/26 | * la calle y que filtra agua. Pidereparación por favor.
S00822925/26 | * ----------
S00822925/26 | * 27.07.2026 13:08:22 USRSMP (USRSMP) Se observa acumulacion de agua sobre cuneta en bajada de rampa.
S00822925/26 | * ----------
S00833339/26 | * 27.07.2026 09:06:44 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de
S00833339/26 | * incidente27.07.2026 09:06:44 SUACI_CRMAsfaltan y dejan las tapas en des
S00833339/26 | * nivel, son un desastre.
S00833339/26 | * ----------
S00833339/26 | * 28.07.2026 11:25:36 USRSMP (USRSMP) Se observa desnivel en tapa de
S00833339/26 | * servicio.
S00833339/26 | * ----------
S00833339/26 | * 29.07.2026 10:24:33 UTC-3 Elizabeth Xamena (EXAMENA)
S00833339/26 | * PARA NIVELAR TAPA
S00833352/26 | * 27.07.2026 09:10:15 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00833352/26 | * Nota de alta de incidente
S00833352/26 | * 27.07.2026 09:10:15 SUACI_CRM
S00833352/26 | * Asfaltan y dejan las tapas en desnivel, son un desastre.
S00833352/26 | * 28.07.2026 09:28:10 UTC-3 Elizabeth Xamena (EXAMENA)
S00833352/26 | * SE SOLICITA NIVELACION DE TAPA
S00848788/26 | / 31.07.2026 01:00:07 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de incidente31.07.2026 01:00:07 SUACI_CRMLa vecina reclama que es imposibl
S00848788/26 | * e transitar por el empedrado.
S00848788/26 | * ----------
S00848788/26 | * 03.08.2026 09:40:10 USRSMP (USRSMP) Se observa hundimiento y desniveles en calzada de granito.
S00848788/26 | * ----------
S00849445/26 | / 31.07.2026 09:58:25 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de incidente31.07.2026 09:58:25 SUACI_CRMSe está empezando a formar un bac
S00849445/26 | * he sobre la mano derecha de Paraguay ycon la cantidad de tránsito que tiene esa calle no tardará mucho enagrandarse
S00849445/26 | * ----------
S00849445/26 | * 03.08.2026 08:47:21 USRSMP (USRSMP) Se observa hundimiento con fisuras transversales y laterales en apertura.
S00849445/26 | * ----------
S00849791/26 | / 31.07.2026 11:17:03 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de incidente31.07.2026 11:17:03 SUACI_CRMAgua anegada en cuneta de Soler 4
S00849791/26 | * 471/75
S00849791/26 | * ----------
S00849791/26 | * 03.08.2026 08:57:10 USRSMP (USRSMP) Se observa hundimiento en cuneta de granito , retención de agua provocada por acumulacion de
S00849791/26 | * material generando una rampa.
S00849791/26 | * ----------
S00852703/26
S00855146/26 | * GURRUCHAGA 1715 POLIGONO
S00855146/26 | * 24.08.2026 10:05:50 UTC-3 Micaela Cruz (MCRUZ)
S00855146/26 | * No correspode a obra de aysa.
S00874223/26 | * 07.08.2026 10:25:23 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00874223/26 | * Nota de alta de incidente
S00874223/26 | * 07.08.2026 10:25:23 SUACI_CRM
S00874223/26 | * Darsena de carga y descarga hundida , solicitamos reparación.
S00890678/26 | / 12.08.2026 10:24:30 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)Nota de alta de incidente12.08.2026 10:24:30 SUACI_CRMPaso de cebra en mal estado en Ma
S00890678/26 | * rio Bravo y Gorriti
S00890678/26 | * ----------
S00890678/26 | * 14.08.2026 11:15:43 USRSMP (USRSMP) Se observa hundimiento con desprendimiento de material y pintura de demarcación vial.
S00890678/26 | * ----------
S00899242/26 | * 14.08.2026 12:04:13 UTC-3 CRMUSER (CRMUSER)
S00899242/26 | * Nota de alta de incidente
S00899242/26 | * 14.08.2026 12:04:13 SUACI_CRM
S00899242/26 | * La parada de colectivos esta en un estado espantoso. Tiene
S00899242/26 | irregularidades y salpica agua cada vez que llueve. Se pide que la
S00899242/26 | reparen